ĐỀ BÀI

PHÁC THẢO TRÊN GIẤY LUỒNG DỮ LIỆU

Trang web lấy ý tưởng 1 phần tính năng : https://khoahocre.com/ 

www.thuonglo.com

WEB CẦN CÓ:

1. Thông tin bán gói SP – bán SP theo gói

- Tổng SP bán khoảng 1 – 200 SP

- Trang chi tiết SP

2. Giỏ hàng

3. Thanh toán trực tuyến

- QRCode – Nap tiền

4. Chế độ mở khóa SP

- Mở khóa tính năng tự động khi KH thanh toán

5. Đại lý phân phối:

- Mỗi đại lý sẽ có mã ID riêng – mã giới thiệu

- Cty quản lý = mã GT

- Quản lý DS đại lý

6. Đường dẫn link AFF:

- ĐL/PP, đối tác → gửi link, share link ID cho KH
→ KH click mua hàng → hệ thống tự động ghi nhận cho họ

- Trường hợp mã giới thiệu khi đăng nhập → bật / tắt (hoặc có)

- KH sẽ tạo lập TK (phải có mã giới thiệu)

7. Phần giới thiệu SP & dịch vụ:

- SP chính: Bán gói data nguồn hàng

- SP phụ:

  - Vận chuyển chính ngạch

  - Mua hàng trọn gói – gói hàng TT cho NCC → VCCN → Giao hàng

  - Dịch vụ TT quốc tế

  - Dịch vụ đánh hàng → phiên dịch → đi lại → ăn ở

8. Trang Admin:

- Quản lý hệ thống KH – ĐL

## HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG LẺ

### 1. Điểm bắt đầu

- Đối tác / Đại lý gửi link web

- Có thể kèm mã giới thiệu

- KH click vào web
→ THUONGLO.COM

### 2. Tài khoản – Đăng nhập

Lập TK / Đăng nhập

- Lập tài khoản

  - SĐT

  - Password

  - Mã giới thiệu

- Đăng nhập

  - SĐT

  - Password

### 3. Khám phá & chọn sản phẩm

- Vào Shop

- Vào Trang chủ

- Vào Sản phẩm

- Tìm hiểu SP

### 4. Thao tác mua hàng

- Thêm bớt SP

- Xóa SP

- Thêm dịch vụ
→ Cho vào giỏ

Hai lựa chọn:

- Mua ngay

- Thanh toán

### 5. Thanh toán

- Quét mã QR Code

- Chờ xác nhận
→ TT thành công

### 6. Sau thanh toán (tự động)

- TT thành công → Kích hoạt tự động

- Chuyển đến:

  - Trang mua của KH

  - Hiển thị SP đã mua

### 7. Mở khóa sản phẩm

- SP được mở khóa

- Có thể:

  - Mua thêm SP / dịch vụ

  - Gợi ý dịch vụ liên quan

- SP mở khóa hiển thị đầy đủ thông tin

  - (Giống web chưa khóa)

## HÀNH TRÌNH ĐẠI LÝ (Agent / Affiliate Journey)

### 1. Đăng ký tài khoản đại lý

Lập tài khoản đại lý gồm:

- SĐT / Email

- Password

- Thông tin cá nhân

- Mã giới thiệu (nếu có)

→ Tạo tài khoản thành công

- Có tên đăng nhập riêng

- Password

- Mã giới thiệu riêng (ID đại lý)

### 2. Đăng nhập hệ thống

- Đại lý đăng nhập
→ Vào Trang chủ Đại Lý

### 3. Trang chủ Đại lý – CẦN CÓ

Dashboard đại lý hiển thị:

- DS khách hàng đã sale thành công

- Doanh số đã bán

- Doanh số tổng

  - Theo tuần

  - Theo tháng

- Tình trạng thanh toán / hoa hồng

- Link AFF

  - Chỉ 1 link duy nhất

  - Gắn mã đại lý / mã giới thiệu

### 4. Chia sẻ & bán hàng

- Đại lý lấy link AFF

- Gửi link cho KH (Zalo, FB, Web, QR…)

Luồng ghi nhận tự động:

- KH click link

- KH mua bất kỳ SP nào
→ Hệ thống tự động ghi nhận doanh số
→ Gắn vào:

  - Mã đại lý

  - Mã giới thiệu
→ Không cần can thiệp tay

### 5. Ghi nhận & đối soát

- Hệ thống:

  - Ghi nhận DS cho đại lý

  - Ghi nhận DS cho Cty (mã GT gốc)

- Đại lý:

  - Xem được lịch sử bán

  - Theo dõi hoa hồng

  - Trạng thái: chờ / đã thanh toán

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI

# LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN WWW.THUONGLO.COM

Mục tiêu:
Xây hệ thống chạy được – bán được – ghi nhận được – mở rộng được

## GIAI ĐOẠN 0 – KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN (Tuần 1)

### Công việc chính

- Chốt sitemap tổng thể

- Chốt luồng:

  - Khách hàng

  - Đại lý (Affiliate)

  - Admin

- Chốt rule:

  - Mở khóa sản phẩm

  - Ghi nhận mã giới thiệu

  - Hoa hồng đại lý

- Chốt công nghệ triển khai

### Kết quả bàn giao

- Tài liệu scope cuối cùng

- Flow nghiệp vụ chuẩn

## GIAI ĐOẠN 1 – UX/UI & WIREFRAME (Tuần 2)

### Công việc chính

- Wireframe các màn hình:

  - Trang chủ

  - Trang danh sách SP

  - Trang chi tiết SP (trước & sau mở khóa)

  - Đăng ký / đăng nhập

  - Trang tài khoản KH

  - Dashboard đại lý

  - Trang Admin

- Thiết kế UI:

  - Desktop

  - Mobile

### Kết quả bàn giao

- File Figma hoàn chỉnh

- Sẵn sàng cho dev frontend

## GIAI ĐOẠN 2 – PHÁT TRIỂN CORE WEBSITE & KH (Tuần 3–5)

### Công việc chính

- Lập trình frontend các trang public & KH

- Lập trình backend:

  - Đăng ký / đăng nhập

  - Quản lý tài khoản KH

  - Danh sách sản phẩm

  - Giỏ hàng

  - Thanh toán QR

  - Logic mở khóa SP tự động

### Kết quả bàn giao

- KH mua được SP

- SP tự động mở khóa sau thanh toán

## GIAI ĐOẠN 3 – HỆ THỐNG ĐẠI LÝ / AFFILIATE (Tuần 6–7)

### Công việc chính

- Tạo link AFF cho đại lý

- Ghi nhận cookie / session

- Gắn KH vĩnh viễn với đại lý

- Dashboard đại lý:

  - Doanh số

  - DS KH

  - Hoa hồng

  - Lịch sử bán

### Kết quả bàn giao

- Đại lý chia sẻ link và bán được

- Doanh số ghi nhận tự động

## GIAI ĐOẠN 4 – ADMIN & QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (Tuần 8)

### Công việc chính

- Quản lý:

  - Sản phẩm

  - Khách hàng

  - Đại lý

  - Đơn hàng

- Xác nhận thanh toán QR

- Cấu hình:

  - Bật / tắt mã giới thiệu

  - Quy tắc hoa hồng

### Kết quả bàn giao

- Admin kiểm soát toàn bộ hệ thống

## GIAI ĐOẠN 5 – TEST, HOÀN THIỆN & GO LIVE (Tuần 9)

### Công việc chính

- Test toàn bộ luồng:

  - KH

  - Đại lý

  - Admin

- Fix bug

- Tối ưu hiệu năng

- Deploy production

### Kết quả bàn giao

- Website vận hành ổn định

- Sẵn sàng triển khai kinh doanh

## TỔNG QUAN LỘ TRÌNH

| Giai đoạn | Thời gian |
| --- | --- |
| Khởi động | Tuần 1 |
| UX/UI | Tuần 2 |
| Core hệ thống | Tuần 3–5 |
| Đại lý / AFF | Tuần 6–7 |
| Admin | Tuần 8 |
| Test & Go live | Tuần 9 |

### GHI CHÚ QUAN TRỌNG CHO ĐỘI DEV

- Ưu tiên luồng mua → mở khóa → ghi nhận đại lý

- Không làm tính năng thừa ở giai đoạn đầu

- Code mở để mở rộng SP & dịch vụ về sau